## Sheet1
序号 | 项目单位及项目名称 | 建设 性质 | 县区 | 行业 | 计划开工 | 计划竣工 | 开竣工时间 | 建设内容及规模 | 概算 投资 | 资金 构成 | 2021年计划 |  | 元至 12月份进度 |  |  |  | 备注
[11 empty] | 计划 投资 | 形象进度 | 完成投资 | 完成率 | 建设 情况 | 工程形象进度
| 范县32个 |  | 范县 | [5 empty] | 4387769 | 0 | 1119892 |  | 1448000 | 129.3%
一 | 工业项目13个 |  | 范县 | [5 empty] | 2522060 | 0 | 444560 |  | 497000 | 111.8%
1 | 河南能信新材料有限公司丙烯苯乙烯及现有装置环保升级项目 | 续建 | 范县 | 工业 |  |  | 2020.12-2023.12 | 占地2107亩，总建筑面积1.7万平方米，主要建设300万吨重油加氢、220万吨催化裂解、25万吨苯乙烯等生产装置，年产40万吨丙烯、25万吨苯乙烯，以及现有装置环保升级改造 | 655000 | 自筹 | 60000 | 40万吨丙烯长周期订货完成并开工建设，现有产品结构优化升级完成 | 35000 | 58.33% |  | 河南能信化工项目分两部分，一是原中州石油项目（丰利西）187.365亩已完成签订补偿安置协议等前期工作；二是丰利二期东、西两块地土地已完成签订协议，财政局正在拨付社保金。 | ★
2 | 濮阳市远东科技有限公司丙烷脱氢项目 | 续建 | 范县 | 工业 |  |  | 2019.10-2022.12 | 占地518亩，总建筑面积29万平方米，一期年产15万吨丙烷脱氢，二期年产60万吨丙烷脱氢 | 400000 | 自筹 | 50000 | 一期建成投产，二期开始启动 | 120000 | 240% |  | 已进行试生产。二期主设备订购 | ★
3 | 濮阳可利威化工有限公司高效杀菌消毒剂水处理剂融雪剂项目 | 续建 | 范县 | 工业 |  |  | 2020.3-2023.12 | 占地100亩，当年计划新征用地52亩，总建筑面积1.6万平方米，一期年产1.5万吨液体消毒剂、3万吨固体消毒剂、2.5万吨融雪剂及防冻剂；二期年产2万吨餐洗剂、1万吨防霉剂、1万吨水处理剂、1万吨盐制品 | 56000 | 自筹 | 20000 | 一期建成投产 | 36000 | 180% |  | 已建成投产。
4 | 濮阳市天泓实业有限公司二硫化碳项目 | 续建 | 范县 | 工业 |  |  | 2020.1-2023.6 | 占地76亩，当年计划新征用地38.4亩，总建筑面积3.5万平方米，一期年产6万吨二硫化碳；二期年产6万吨二硫化碳及橡胶助剂 | 52000 | 自筹 | 20000 | 一期建成投产 | 40000 | 200% |  | 二硫化碳主生产车间基础、垫层已完成，正在进行钢筋捆绑，二期主生产车间基础设施。
5 | 濮阳市远大塑业有限公司包装材料生产项目 | 续建 | 范县 | 工业 |  | 4 | 2020.6-2021.12 | 占地36亩，总建筑面积1.66万平方米，年产8万吨无纺布、吨包袋、编织袋 | 24000 | 自筹 | 15000 | 建成投产 | 24000 | 160% |  | 已投产
6 | 濮阳市中易新材料有限公司苯酚丙酮及双酚A项目 | 新建 | 范县 | 工业 | 3 |  | 2021.7-2023.12 | 占地1000亩，总建筑面积为46万平方米，一期建设年产35万吨苯酚丙酮生产装置，二期建设年产24万吨双酚A生产装置 | 350000 | 自筹 | 50000 | 一期工程土建工程完成30%，设备订购完成 | 30000 | 60% |  | 濮城镇、王楼镇已完成签订补偿安置协议，等财政拨付社保资金；主要设备已订购。 | ★
7 | 河南远东程益科技有限公司发泡聚苯乙烯苯乙烯项目 | 新建 | 范县 | 工业 | 2 |  | 2021.6-2024.12 | 占地150亩，当年计划新征用地150亩，总建筑面积3.2万平方米，一期年产20万吨发泡聚苯乙烯，二期年产20万吨苯乙烯 | 260000 | 自筹 | 50000 | 一期设备安装完成，试生产 | 87000 | 174% |  | 正在进行聚合车间、筛析车间钢结构安装、消防设施、生产辅房、甲类仓库、综合楼、罐区8个主生产区的土建工程及墙体建设，正在安装部分设备 | ★
8 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司顺酐项目 | 新建 | 范县 | 工业 | 3 |  | 2021.8-2022.12 | 占地600亩，当年计划新征用地250亩，总建筑面积25万平方米，一期建设年产15万吨顺酐项目；二期建设年产20万吨顺酐衍生物 | 210000 | 自筹 | 30000 | 一期进行主框架搭建，完成主设备订货 | 15000 | 50% |  | 土地手续已报省厅审核，计划元月四号开工建设 | ★
9 | 濮阳市盛通聚源新材料有限公司年产4.5万吨特种聚合物项目 | 新建 | 范县 | 工业 | 2 |  | 2021.6-2022.12 | 占地180亩，当年计划新征用地180亩，总建筑面积10万平方米，年产13万吨特种聚合物 | 200500 | 自筹 | 30000 | 一期进行主框架搭建，完成主设备订货 | 6000 | 20% |  | 正在编制作可研报告、安评报告、环评报告。正在进行国防电缆迁改；项目投资资金申报已送至投资方总部。 | ★
10 | 濮阳市中汇新能源科技有限公司苯和石脑油加氢项目 | 新建 | 范县 | 工业 |  |  | 2021.08-2022.12 | 占地222亩，总建筑面积9.6万平方米，主要建设50万吨苯和石脑油加氢生产装置 | 200000 | 自筹 | 70000 | 土建工程完成，设备订购完成 | 40000 | 57.14% |  | 现阶段土地平整完毕，已完成桩基工程。
11 | 翰逸神飞新材料有限公司催化剂项目 | 新建 | 范县 | 工业 | 2 |  | 2021.4-2022.12 | 占地78亩，总建筑面积3.1万平方米，一期年产1万吨石化行业催化剂系列催化剂；二期年产1万吨石化行业系列催化剂；三期建设科研成果转化中试基地 | 50000 | 自筹 | 15000 | 一期土建完成，全面进入设备安装阶段 | 25000 | 166.7% |  | 目前，厂区内地下管网、道路已施工完毕，办公楼、数控室、催化剂车间、消防泵等正在施工，钢构原料库和成品库房主体完工，正在进行封闭。
12 | 濮阳市汇通新材料有限公司空气过滤纸项目 | 新建 | 范县 | 工业 |  |  | 2021.08-2022.12 | 占地60亩，总建筑面积2.7万平方米，主要建设12条生产线，年产3万吨空气过滤纸 | 50000 | 自筹 | 20000 | 建设4条生产线，2条生产线达到生产条件 | 27000 | 135% |  | 第1条生产线设备已建设完成并试生产成功，院内第二条生产线已完成基础建设；已预定设备
13 | 濮阳市新天化工有限公司石油树脂生产项目 | 新建 | 范县 | 工业 | 2 | 4 | 2021.4-2021.12 | 占地60亩，当年计划新征用地60亩，总建筑面积2.6万平方米，建设年产2万吨石油树脂生产整体装置2套及其辅助设施 | 14560 | 自筹 | 14560 | 建成投用 | 12000 | 82.42% |  | 现阶段1号、2号丙类仓库垫层浇筑完毕，3号丙类仓库正在挖基础；消防泵、高压制氮、控制室、配电室基础完成，研发楼基槽开挖；9个原料储存罐全部完成浇筑。
二 | 农林水项目5个 |  | 范县 | [5 empty] | 332621 | 0 | 109500 |  | 265000
1 | 牧原集团生猪养殖项目 | 续建 | 范县 | 农业 |  |  | 2017.10-2022.6 | 流转土地3400亩，总建筑面积14万平方米，主要建设12个养猪场，年存栏3.22万头母猪、年出栏67.4万头商品猪场，年产24万吨饲料 | 150000 | 自筹 | 40000 | 3场、6场、7场建成投用 | 150000 | 375% |  | 已竣工投产
2 | 范县彭楼灌区引黄入鲁工程 | 续建 | 范县 | 农业 |  |  | 2020.5-2022.3 | 全长15公里，主要建设道路、桥梁、衬砌渠道，年引水量1.6亿立方米，其中山东引水量1亿立米、范县引水量0.6亿立方米 | 100000 | 自筹 | 30000 | 完成人民渠泵站、毛岗泵站工程 | 60000 | 200% |  | 渠首闸、引渠、穿堤闸、辛杨枢纽闸已完成，人民渠泵站、毛岗泵闸站已基本完成主体工程。 | ★
3 | 范县水系连通及农村水利综合整治试点县项目 | 续建 | 范县 | 农业 |  |  | 2020.9-2022.6 | 主要完成河道清淤疏浚91公里、生态岸坡防护长度179公里、水源涵养与水土保持防护林带50公里，新建水工建筑物22座、乡镇污水处理厂1座、文化景观节点22处 | 56401 | 自筹 | 27500 | 大屯沟及大屯支沟治理完成，杨楼河开始综合治理 | 40000 | 145.5% |  | 2020年度工程已完成建设任务，2021年工程设计基本完成，正在进行拆迁、清障、已完成设计方案
4 | 濮阳市远景种禽有限公司肉用种鸡养殖基地项目 | 续建 | 范县 | 农业 |  |  | 2020.6-2022.12 | 占地110亩，总建筑面积3.2万平方米，主要建设现代化标准鸡舍孵化车间、化验实验室等，年出栏60万羽肉用种鸡 | 10220 | 自筹 | 5000 | 一期建成 | 7000 | 140% |  | 一期建设已完毕，5个养殖车间已投入使用，进行种鸡养殖；二期孵化厅顶已基本封完，地面浇筑没开始，饲料厂已投入使用。
5 | 范县邢庙灌区引黄入鲁工程 | 新建 | 范县 | 农业 |  |  | 2021.9-2022.12 | 渠道衬砌53.7公里，渠道整治19.6公里，沟道整治48.8公里，规划建筑物488座，一期渠道衬砌32.4公里、渠道整治1.5公里、实施建筑物216座；二期渠道衬砌21.3公里、渠道整治18.1公里、沟道整治48.8公里，实施建筑物272座 | 16000 | 自筹 | 7000 | 一期建成投用 | 8000 | 114.3% |  | 正在进行渠道清表、整形和衬砌，建筑物施工完成50%
三 | 城建环保项目5个 |  | 范县 | [5 empty] | 580270 | 0 | 273700 |  | 314000
1 | 范县城乡供水一体化工程 | 续建 | 范县 | 城建环保 |  | 4 | 2020.11-2021.12 | 占地500亩，当年计划新征用地470亩，主要建设输水管道50.8公里、丹江水支线管道6.3公里、50万方调蓄池、水厂、各乡镇水厂供水管网193公里 | 108000 | 自筹 | 92000 | 建成投用 | 130000 | 141.3% |  | 已完工通水 | ★
2 | 范县城区道路及配套管网工程 | 续建 | 范县 | 城建环保 |  |  | 2020.4-2024.12 | 全长101.6公里，主要修建78条道路，配套建设雨水、污水、污水、路灯、绿化、人行道等 | 170344 | 财政 | 54000 | 完成50公里道路和配套管网工程 | 75000 | 138.9% |  | 县城区：雷泽路、中原路等14条道路及配套管网工程，正在进行地下雨、污、供水管网和路床施工 城南新区：已完成部分道路地勘、现状测绘，施工图设计正在进行图纸审查及预算编制
3 | 范水生态保护与综合提升工程 | 续建 | 范县 | 城建环保 |  |  | 2020.7-2022.12 | 占地475亩，当年计划新征用地475亩，河道疏浚开挖约13.3公里，新建12处桥梁、污水截流管道、河道两岸生态护坡、2处钢板闸堰、中水回用管道、25座公厕及四个垃圾中转站，园路及广场铺装约5万平方米 | 167694 | 自筹 | 70000 | 河道清淤完成，道路及截污管网部分建成，开始绿化景观建设 | 30000 | 42.86% |  | 已完成河道清淤4公里，桥底清淤4处，并为范台高速建设提供土方170万立方米
4 | 范县棚户区改造项目 | 续建 | 范县 | 城建环保 |  | 4 | 2019.7-2021.12 | 占地300亩，总建筑面积21万平方米，主要建设安置房1667套 | 79000 | 自筹 | 39000 | 建成投用 | 65000 | 166.7% |  | 李庄安置区：外墙保温工程全部完成，装饰装修工程完成90%；柳东：外墙保温工程全部完成，装饰装修工程完成95%，配套工程完成30%；柳西：工程已全部完成，初验已通过
5 | 范县黄河省级湿地公园建设项目 | 续建 | 范县 | 城建环保 |  |  | 2020.12-2023.12 | 占地2700亩，主要建设湿地景观、入口广场、休闲驿站及相关配套设施 | 55232 | 自筹 | 18700 | 彩叶植物园建成，部分道路硬化完成 | 14000 | 74.87% |  | 已完成一期景观区地上附着物清障工作，正在进行水电管沟施工和乔木定点放线
四 | 社会事业项目4个 |  | 范县 | [5 empty] | 41188 | 0 | 28000 | 0 | 35000
1 | 范县职业技术学校项目 | 续建 | 范县 | 社会事业 |  | 4 | 2019.2-2021.12 | 占地109亩，总建设面积4.3万平方米，主要建设教学楼，宿舍楼及相关配套设施 | 17500 | 自筹 | 10000 | 建成投用 | 18000 | 180% |  | 工程已完工。
2 | 范县人民医院多功能楼项目 | 续建 | 范县 | 社会事业 |  |  | 2019.12-2022.6 | 占地11亩，总建筑面积约2.5万平方米，主要建设临床技能模拟中心、临床培训基地、远程医疗中心、学术报告厅等 | 8688 | 财政 | 6000 | 主体建成 | 8000 | 133.3% |  | 主体结构已完成，二次结构二到九层完成。一层正在回填土方。
3 | 范县全民健身活动中心项目 | 续建 | 范县 | 社会事业 |  | 4 | 2020.9-2021.12 | 占地30亩，总建筑面积1.5万平方米，主要建设集乒乓球馆、羽毛球馆、游泳馆为一体的运动场馆 | 8000 | 自筹 | 7000 | 建成投用 | 3000 | 42.86% |  | 已挖地槽
4 | 范县老年人养护中心项目 | 续建 | 范县 | 社会事业 |  | 4 | 2020.10-2021.12 | 占地20亩，总建筑面积1.4万平方米，主要建设综合性养老服务基地及配套设施 | 7000 | 财政 | 5000 | 建成投用 | 6000 | 120% |  | 一期二期完成总工程量的95%
五 | 交通能源项目1个 |  | 范县 | [5 empty] | 11630 |  | 4132
1 | 范县东北环路建设工程 | 续建 | 范县 | 交通能源 |  | 4 | 2020.7-2021.12 | 主要建设省道301范县城区段，全长8公里，采用二级公路技术标准兼顾城市主干线标准，路基宽21米，路面宽17米 | 11630 | 自筹 | 4132 | 建成通车 | 6000 | 145.2% |  | 十字坡大道以东已通车
六 | 服务业项目4个 |  | 范县 | [5 empty] | 900000 | 0 | 260000 |  | 337000
1 | 范县新城国际商业广场项目 | 续建 | 范县 | 服务业 |  |  | 2019.5- 2021.12 | 占地156亩，总建筑面积23万平方米，主要建设商业综合体、商业步行街、酒店、住宅 | 100000 | 自筹 | 60000 | 建成投用 | 77000 | 128.3% |  | A2/6号楼竣工验收已交房，A1号楼主体工程全部完成，二次结构完成40%；A4号楼二次结构完成，外幕墙施工完成95%，消防空调安装已完成，A5号楼主体工程施工完成，二次结构完成80%；地库主体完成。
2 | 范县板桥古镇项目 | 续建 | 范县 | 服务业 |  |  | 2020.7-2022.12 | 占地320亩，总建筑面积15万平方米，主要建设牌坊、戏楼、烟雨阁、雁塔、范县县衙、子路祠、板桥故居等仿清代建筑风格商业街、景观湖水系、大型游乐场所等 | 300000 | 自筹 | 100000 | 建筑主体完成，配套景观施工完成80% | 130000 | 130% |  | 核心区一期已建成投用 | ★
3 | 中商豫鲁农产品批发交易中心项目 | 续建 | 范县 | 服务业 |  |  | 2020.10-2022.12 | 占地215亩，总建筑面积约15万平方米，主要建设批发市场交易功能区、冷链仓储、加工物流中心、农产品电子商务、综合运营服务配套等 | 200000 | 自筹 | 80000 | 一期试营业 | 120000 | 150% |  | 一期已建成。目前正在紧张招商中，计划春节前开业、试运营。 | ★
4 | 濮阳市铁路物流中心项目 | 续建 | 范县 | 服务业 |  |  | 2020.12-2023.12 | 占地2599亩，当年计划新征用地960亩，总建筑面积20万平方米，主要建设危化品液体储运区、配套管道、公路中转储运设施、装卸作业区等，年吞吐量初期1123万吨、近期1395万吨、远期1735万吨 | 300000 | 自筹 | 20000 | 控制性工程开工建设 | 10000 | 50% |  | 一期已建成；二期正在编制可研报告，确定占地规模后进行融资。 | ★